## Bảng Time Line công việc
Time Line
Ngày | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9
Ngày 1 | Tìm hiểu về đề tài nghiên cứu: dựa trên bài anh Chiến | Tìm hiểu thuật toán phân nhiệm Hungarian | Tìm hiểu thuật toán tối ưu cục bộ: APF, RRT | Phân tích điểm mạnh, hạn chế của 2 thuật toán APF và RRT khi kết hợp với phân nhiệm trong project | Tối ưu thuật toán APF với trường hợp 2 vật di có góc tổng hợp bằng 180 độ | Tạo giao diện UI hiển thị các thông số | Nhận phản hồi từ thầy Hưng | Quảng bá sản phẩm và ghi nhận đóng góp | Viết báo cáo | Trạng thái | Đã hoàn thành
Ngày 2 | [10 empty] | Đang thực hiện | bar: Tuần 6
Ngày 3 | Tuần 2: Ứng dụng thuật toán vào project; Tuần 5: Tối ưu thuật toán APF với trường hợp nhiều vật di có góc tổng hợp bằng 180 độ; Tuần 7: Xử lý dựa trên phản hồi |  | Chưa hoàn thành
Ngày 4 | Tuần 3: Áp dụng thuật toán APF vào project; Tuần 4: Thiết lập APF và phân nhiệm đưa ra sản phẩm demo lần 1; Tuần 6: Tạo giao diện UI điều chỉnh
Ngày 5 | Tuần 5: Thiết lâp hệ thống ánh sáng vào project; Tuần 8: Xử lý dựa trên phản hồi; Tuần 9: Nhận phản hồi từ thầy Hưng
Ngày 6 | Tuần 3: Áp dụng thuật toán RRT vào project; Tuần 5: Thiết lập hệ thống các hình dạng thực thi trong buổi trình diễn; Tuần 9: Chỉnh sửa báo cáo
Ngày 7 | bar: Tuần 6

## Tuần 1
Thuật toán sử dụng | Phân nhiệm: Hungarian
Tránh va chạm APF
Công cụ điều khiển | PX4 avf
Môi trường mô phỏng | Gazebo
Ngôn ngữ sử dụng | Python
Xây dựng đội hình | Blender
TAP toàn cục | Khi bắt đầu thực hiện phân nhiệm => sử dụng APF để tính toán
TAP cục bộ | Trong quá trình thực hiện (có sự va chạm, thay đổi quỹ đao) => cập nhật phân công nghiệm vụ
Dữ liệu đầu vào | tọa độ (Vector3), thời gian (s), hướng chuyển động (Vector3) của drone
Định dạng đầu vào | file csv
Nhận xét:
Phần mềm WSL khá nặng và mới => Sử dụng Unity3d cho mô phỏng

## Tuần 2
Thuật toán phân nhiệm Hungarian |  | còn được biết đến là thuật toán Munkres hoặc thuật toán Kuhn-Munkres, là một phương pháp được sử dụng để giải quyết bài toán gán cặp (assignment problem). Bài toán gán cặp có liên quan đến việc tìm cách tối ưu để phân phối một số đối tượng (như công việc, người lao động, v.v.) vào một số thuộc tính hoặc vị trí sao cho tổng chi phí là nhỏ nhất.
| Video | Bài toán cực tiểu
Bài toán mục tiêu
| Các bước thực hiện |  | Hình minh họa | Chú ý |  |  | Code tương ứng
|  | B1: Viết ma trận chi phí | #VALUE! |  |  |  | float[,] InitPrice(List<Transform> listTarget) // B1 { int n = drones.Count; float[,] matrix = new float[n, n]; for(int i = 0; i < n; i++) { for(int j = 0;j < n; j++) { float d = Vector3.Distance(listTarget[i].position, drones[j].position); matrix[i,j] = d; } } return matrix; }
|  | B2: Lần lượt chọn một số nhỏ nhất trên mỗi hàng, lấy tất cả các số trên hàng trừ đi số nhỏ nhất đó | #VALUE! |  |  |  | float[,] SubMinRowValue(float[,] matrix, int n) // B2 { for(int i = 0; i<n; i++) { int indexMin = 0; for(int j=1; j<n; j++) { if (matrix[i, j] < matrix[i, indexMin]) { indexMin = j; } } float minValue = matrix[i, indexMin]; for (int j = 0; j < n; j++) { matrix[i, j] -= minValue; } } //ShowMatrix(matrix, n); return matrix; }
|  | B3: Lần lượt chọn một số trên mỗi cột, lấy tất cả các số trên cột trừ đi số nhỏ nhất đó | #VALUE! |  |  |  | float[,] SubMinColValue(float[,] matrix, int n) // B3 { for (int i = 0; i < n; i++) { int indexMin = 0; for (int j = 1; j < n; j++) { if (matrix[j, i] < matrix[indexMin, i]) { indexMin = j; } } float minValue = matrix[indexMin, i]; for (int j = 0; j < n; j++) { matrix[j, i] -= minValue; } } //ShowMatrix(matrix, n); return matrix; }
|  | B4: Chọn nghiệm: - Lần lượt duyệt từng hàng tìm số 0 duy nhất => gạch bỏ cột tương ứng (lặp lại đến hết) | #VALUE! | Nếu số lượng số 0 được đánh dấu < số người => bài toán chưa có nghiệm => Chuyển sang B5 | Ngược lại nếu đủ số lượng => công việc chọn tương ứng | #VALUE! | void SelectRowSolution(float[,] matrix, int n, ref List<bool> indexColCheck, ref List<Vector2> indexChoose) // B4.1 { bool isStop = false; while (!isStop) { isStop = true; for (int i = 0; i < n; i++) { int indexCheck = -2; for (int j = 0; j < n; j++) { if (matrix[i, j] == 0 && !indexColCheck[j]) { if (indexCheck == -2) indexCheck = j; else indexCheck = -1; } } if (indexCheck > -1) { isStop = false; indexColCheck[indexCheck] = true; indexChoose.Add(new Vector2(i, indexCheck)); } } } } void SelectColSolution(float[,] matrix, int n, ref List<bool> indexColCheck, ref List<bool> indexRowCheck, ref List<Vector2> indexChoose) // B4.2 { bool isStop = false; while (!isStop) { isStop = true; for (int i = 0; i < n; i++) { if (indexColCheck[i]) continue; int indexCheck = -2; for (int j = 0; j < n; j++) { if (matrix[j, i] == 0 && !indexRowCheck[j]) { if (indexCheck == -2) indexCheck = j; else indexCheck = -1; } } if (indexCheck > -1) { isStop = false; indexRowCheck[indexCheck] = true; indexChoose.Add(new Vector2(indexCheck, i)); } } } }
|  | B5: Điều chỉnh: Chọn số nhỏ nhất chưa bị gạch bỏ rồi lấy các số chưa bị loại bỏ trừ đi số đó sau đó lặp lại B4 | #VALUE! |  |  |  | float[,] Adjust(float[,] matrix, int n, ref List<bool> indexColCheck, ref List<bool> indexRowCheck, ref List<Vector2> indexChoose) // B5 { // B1: Tìm giá trị min trong các số chưa gạch float minValue = -1; for(int i = 0; i<n; i++) { if (indexRowCheck[i]) continue ; for(int j = 0; j < n; j++) { if(indexColCheck[j]) continue ; if (minValue == -1 ¦¦ matrix[i, j] < minValue) minValue = matrix[i, j]; } } // B2: các số gạch 1 lần giữ nguyên, gạch 2 lần + minValue, còn lại - minValue for (int i = 0; i < n; i++) { for (int j = 0; j < n; j++) { if (indexRowCheck[i] && indexColCheck[j]) { matrix[i, j] += minValue; }else if(!indexRowCheck[i] && !indexColCheck[j]) matrix[i, j] -= minValue; } } return matrix; }

## Tuần 3
Thuật toán APF | Khái niệm | Thuật toán APF (Artificial Potential Fields) là một phương pháp được sử dụng trong lĩnh vực robot và định hướng tự động để điều hướng các robot hoặc đối tượng trong không gian. Ý tưởng cơ bản của thuật toán này là sử dụng các "trường tiềm năng" để điều khiển chuyển động của robot bằng cách định hình một môi trường ảo mà trong đó các đối tượng được thu hút hoặc đẩy lùi bởi các lực khác nhau. | Thực hiện
Video | Nguyên tắc | Lực hút (Attractive Force): Robot sẽ bị hút về phía mục tiêu. Lực hút thường tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa robot và mục tiêu. | Vector3 dir = (transTarget.position - transform.position); float d = dir.magnitude; float k = Mathf.Clamp(d / DroneManager.instance.distanceMoveTarget, 0, 1); Vector3 dirDroneCheck = DroneManager.instance.DirSupervisoryDrone(indexDrone); Vector3 v = dir.normalized * DroneManager.instance.moveTargetImportance + dirDroneCheck; rb.velocity = v.normalized * DroneManager.instance.speedDrone*k;
Lực đẩy (Repulsive Force): Khi robot gần các vật cản, một lực đẩy sẽ được tạo ra để tránh va chạm. Lực này thường tỷ lệ nghịch với khoảng cách tới vật cản.
Tính toán lực tổng hợp: Tổng hợp các lực hút và đẩy để xác định hướng và tốc độ di chuyển của robot. Lực tổng hợp sẽ dẫn đến một vector hướng đi.
Cập nhật vị trí: Dựa vào vector tổng hợp, robot sẽ cập nhật vị trí của mình trong không gian.
public Vector3 DirSupervisoryDrone(int i) { Vector3 dir = Vector3.zero; for(int j=0; j<drones.Count; j++) { if(j != i) { float d = Vector3.Distance(drones[i].position, drones[j].position); if(d < distanceCheckDrone) { dir += (drones[i].position - drones[j].position); } } } return dir.normalized* conflictDistanceImportance; }
| Ưu điểm | Đơn giản và dễ dàng để thi hành.
Có thể điều chỉnh để phù hợp với các kiểu môi trường khác nhau.
| Hạn chế | Có thể gặp vấn đề khi robot đứng ở vị trí cân bằng không mong muốn.
Có thể không trả về giải pháp tối ưu trong một số tình huống phức tạp.
Thuật toán RRT | Khái niệm | Thuật toán Rapidly-exploring Random Tree (RRT) là một thuật toán được sử dụng trong lĩnh vực robot và lập trình đường đi để tìm kiếm một lộ trình từ một điểm bắt đầu đến một điểm đích trong không gian nhiều chiều (multi-dimensional space). Nó rất hữu ích trong các ứng dụng như robot di động, điều hướng tự động, và hoạch định đường đi trong môi trường phức tạp. | using System.Collections.Generic; using UnityEngine; public class RRT_Controller : MonoBehaviour { [SerializeField] private float targetRadius = 0.1f; [SerializeField] private float explorationBias = 0.4f; [SerializeField] private float delta = 0.1f; [SerializeField] private int maxNodes = 500; [SerializeField] private Transform transTarget; private List<Vector3> nodes = new List<Vector3>(); private List<int> parentNodes = new List<int>(); private Vector3 targetPoint; private Vector3 sourcePoint; private bool isRunning = false; private bool pathFound = false; // Biến kiểm soát xem đường đi đã được tìm thấy hay chưa void Start() { sourcePoint = transform.position; targetPoint = transTarget.position; nodes.Add(sourcePoint); parentNodes.Add(-1); // No parent for the root node isRunning = true; } void Update() { if (isRunning) { StepRRT(); } } private void StepRRT() { Vector3 randPoint = GetRandomPoint(targetPoint); int nearestNodeIndex = GetNearestNode(randPoint); Vector3 nearestNode = nodes[nearestNodeIndex]; Vector3 direction = (randPoint - nearestNode).normalized; Vector3 newPoint = nearestNode + direction * delta * Random.value; nodes.Add(newPoint); parentNodes.Add(nearestNodeIndex); if (Distance(newPoint, targetPoint) <= targetRadius) { pathFound = true; // Đánh dấu đường đi đã được tìm thấy nodes.Add(targetPoint); parentNodes.Add(nearestNodeIndex); // Liên kết đến nút gần nhất isRunning = false; // Dừng thuật toán Debug.Log("Path found!"); } if (nodes.Count > maxNodes) { Debug.Log("Max number of nodes reached, could not find the path yet."); nodes.Clear(); parentNodes.Clear(); nodes.Add(sourcePoint); parentNodes.Add(-1); // No parent for the root node isRunning = true; } } private float Distance(Vector3 point1, Vector3 point2) { return Vector3.Distance(point1, point2); } private Vector3 GetRandomPoint(Vector3 targetPoint) { if (Random.value < explorationBias) { return targetPoint; } else { return new Vector3(Random.Range(-1f, 1f), Random.Range(-1f, 1f), Random.Range(-1f, 1f)) * (targetPoint - transform.position).magnitude; } } private int GetNearestNode(Vector3 point) { int nearestIndex = -1; float minDistance = float.MaxValue; for (int i = 0; i < nodes.Count; i++) { float distance = Distance(point, nodes[i]); if (distance < minDistance) { minDistance = distance; nearestIndex = i; } } return nearestIndex; } private void OnDrawGizmos() { // Vẽ các nút Gizmos.color = Color.red; foreach (var node in nodes) { Gizmos.DrawSphere(node, 0.02f); } // Tô màu xanh cho tất cả các điểm trong đường đi if (!pathFound) { // Vẽ đường đi Gizmos.color = Color.yellow; // Màu mặc định cho đường đi for (int i = 1; i < nodes.Count; i++) { Gizmos.DrawLine(nodes[parentNodes[i]], nodes[i]); } } else { Gizmos.color = Color.green; // Đổi màu cho đường đi int currentNode = nodes.Count - 1; // Bắt đầu từ nút đích while (parentNodes[currentNode] != -1) { Gizmos.DrawLine(nodes[currentNode], nodes[parentNodes[currentNode]]); // Tô màu cho nút currentNode = parentNodes[currentNode]; // Trở về nút cha } } } }
| Nguyên tắc | Khởi tạo: Bắt đầu bằng cách tạo một cây RRT với gốc là điểm bắt đầu. Chọn điểm ngẫu nhiên: Tạo ra một điểm ngẫu nhiên trong không gian mà bạn muốn tìm đường đi. Tìm nút gần nhất: Tìm nút gần nhất trong cây RRT đến điểm ngẫu nhiên đã tạo. Phát triển cây: Từ nút gần nhất, phát triển cây một bước theo hướng của điểm ngẫu nhiên. Nếu có một đoạn đường trống từ nút gần nhất đến điểm mới mà không va chạm với bất kỳ vật cản nào, thêm điểm này vào cây. Kiểm tra đích: Kiểm tra xem nút mới có gần điểm đích hay không. Nếu có, bạn có thể xây dựng lộ trình từ điểm bắt đầu đến điểm đích. Lặp lại: Lặp lại các bước 2 đến 5 cho đến khi tìm được lộ trình từ điểm bắt đầu đến điểm đích hoặc đạt được một số điều kiện dừng.
Video mô phỏng | Tính năng nổi bật | Khả năng khám phá: RRT rất tốt trong việc khám phá không gian đa chiều và tìm kiếm giải pháp trong các môi trường phức tạp với nhiều vật cản. Tính linh hoạt: Có thể được điều chỉnh và modifiy để phục vụ cho các yêu cầu cụ thể của bài toán, chẳng hạn như RRT* (mở rộng RRT với tính tối ưu). Không yêu cầu kiến thức trước: RRT không yêu cầu thông tin về môi trường trước khi bắt đầu, cho phép nó điều hướng trong môi trường không rõ ràng hay động.
Video mô phỏng | Hạn chế | Giải pháp không tối ưu: Kết quả không nhất định là lộ trình ngắn nhất. Tuy nhiên, có các biến thể như RRT* có thể cải thiện điều này. Thời gian tính toán: Trong không gian lớn và phức tạp, thời gian tính toán có thể kéo dài.
=> Việc kết hợp hungarian trong trường hợp xét theo khoảng cách trực tiếp với RRT không giúp giải quyết bài toán, thay vào đó sử dụng APF hợp lý cho trường hợp này

## Tuần 4
Hungarian trong mô phỏng hệ thống trình diễn ánh sáng bằng drone.
Tiêu chí | Kết hợp với APF | Kết hợp với RRT
Mục đích | Tính toán đường đi ngắn nhất cho drone đến các vị trí đích. | Tạo đường đi từ vị trí khởi đầu đến đích trong môi trường có cản trở.
Thế mạnh | - Khả năng dẫn dắt drone theo cách tự nhiên. - Giảm thiểu va chạm nhờ vào cách tiếp cận dựa trên lực. - Quản lý tốt cho môi trường động, nơi có thể có các yếu tố thay đổi. | - Hiệu quả trong việc khám phá không gian lớn và phức tạp. - Tìm kiếm đường đi trong môi trường nhiều cản trở. - có Khả năng tạo ra các con đường trôi chảy không bị kẹt.
Điểm yếu | - có thể tạo ra các vị trí dừng tùy ý, không nhất quán. - Khi môi trường phức tạp, APF có thể rơi vào bẫy địa hình (Tổng hợp lực triệt tiêu nhau). | - Thời gian tìm kiếm có thể kéo dài trong không gian lớn. - Khó khăn trong việc kết hợp với thuật toán Hungarian vì không tối ưu hóa khoảng cách. - Đường đi có thể không phải là tối ưu.
Tương thích với Hungarian | - Thuật toán Hungarian tìm vị trí tối ưu cho drone, trong khi APF điều chỉnh đường đi sau khi đã chọn vị trí. - Cung cấp một cách tiếp cận tích cực để tối ưu hóa nhiều drone và vị trí đích trong môi trường không ổn định. | - Không hoàn toàn tương thích do RRT tập trung vào việc khám phá không gian mà không tính đến chi phí khoảng cách được tối ưu hóa. - Việc kết hợp này có thể dẫn đến việc phải bỏ qua các kết quả từ Hungarian.
Mức độ phức tạp | - Thấp hơn so với RRT. - Dễ dàng triển khai và điều chỉnh. | - Cao hơn, cần tối ưu hóa hơn nữa để có thể làm việc cùng Hungarian. - Cần phải điều chỉnh và có thể cần nhiều điều kiện.
Ứng dụng thực tiễn | - Tốt cho các ứng dụng cần tính linh hoạt và phản hồi nhanh với các thay đổi trong môi trường. - Thích hợp cho các tác vụ như trình diễn ánh sáng sống động. | - Tốt cho các môi trường phức tạp và có nhiều chướng ngại vật. - Thích hợp cho các ứng dụng cần lộ trình rõ ràng và không bị cản trở, nhưng không phải lúc nào cũng giải quyết tốt trong không gian thực tế.

## Tuần 5
Tối ưu thuật toán APF với trường hợp 2 vật di có góc tổng hợp bằng 180 độ
Khi có hai vật di chuyển theo hướng đối diện nhau, trường hợp này sẽ tạo ra một tình huống mà các lực tổng hợp có thể triệt tiêu lẫn nhau. Để tối ưu hóa thuật toán APF trong trường hợp này, ta cần làm theo các bước sau:
1.1. Định nghĩa lực và mối quan hệ
Lực hấp dẫn: Mỗi vật sẽ tạo ra một lực hấp dẫn đối với drone (hoặc đối tượng cần di chuyển), hướng về phía nó. Sử dụng hàm giảm lực theo khoảng cách, tương tự như thế
F(attract) = k*p
k: trọng số ảnh hưởng - k(attract)
p: vector hướng
Lực đẩy: Xác định khoảng cách giữa hai vật và drone. Căn cứ vào khoảng cách này, hệ thống sẽ tạo ra lực để tránh va chạm, hướng drone ra xa:
F(repel) = k*p
k: trọng số ảnh hưởng - k (repelk)
p: vector hướng
1.2. Tối ưu hóa
Tính toán hiệu lực tổng hợp: Lực tổng hợp sẽ được tính toán từ lực hấp dẫn và lực đẩy. Khi drone tiến gần hai vật, nó sẽ trở nên mất cân bằng do lực triệt tiêu. Để xử lý điều này, ta có thể điều chỉnh hệ số hấp dẫn và đẩy theo hướng mà drone đang di chuyển, nghĩa là kích hoạt trọng số cho lực hấp dẫn và lực đẩy một cách khác biệt.
Thay đổi hướng hoạt động: Trong trường hợp mà drone ở giữa hai vật, biến động về hướng di chuyển sẽ giúp biết được một trong hai vật đang ở vị trí nào. Đưa ra một góc hướng đi cụ thể bằng cách đưa ra từ khóa hoặc tham số angle, trong đó:
angle = angle between drone and obstacles mod 180
Điều chỉnh thông số k: Tăng giảm các tham số k(attractk)​ và k(repelk) cho phù hợp với tình huống cụ thể, để lực hấp dẫn mạnh hơn dẫn đến việc drone nhận thức đúng hướng và lực đẩy hoạt động hiệu quả hơn khi gần vật.
Tối ưu thuật toán APF với trường hợp nhiều vật di chuyển có góc tổng hợp bằng 180 độ
Khi có nhiều vật thể di chuyển trong không gian, ám chỉ đến trường hợp tổng hợp lực, điểm tắc nghẽn có thể xảy ra. Để tối ưu hóa APF cho tình huống này:
2.1. Mở rộng định nghĩa lực
Mỗi vật sẽ có lực hấp dẫn và lực đẩy, tức là:
Ftotal​=∑Fattract​+∑Frepel​
2.2. Điều chỉnh lực theo mối quan hệ vật
Xác định mức độ ảnh hưởng: Mỗi vật thể có thể có trọng số riêng trong việc ảnh hưởng đến vị trí drone. Đối tượng nào gần gũi hơn sẽ có trọng số lớn hơn.
Kiểm soát mất thăng bằng: Khi các vật di chuyển quanh drone, điều chỉnh lực đẩy và hấp dẫn sao cho kết thúc không gây ra đi vào ngã ba. Có thể sử dụng 1 hàm quy định cho trường hợp nhiều hướng đi, ví dụ như hàm sigmoid để xác định trọng số cho lực:
Wi=1/(1+exp⁡(−k(xi−xdrone))
3. Thiết lập hệ thống ánh sáng trong project
3.1. Xác định bố cục
Vị trí cốt lõi: Xác định các thiết bị chiếu sáng (drone) sẽ hoạt động ở đâu, bằng cách sử dụng một lưới hệ thống với tọa độ xác định.
Chọn màu sắc và hình dạng: Mỗi drone có thể chiếu ra ánh sáng với âm hưởng và màu sắc khác nhau, cần lập kế hoạch cho